## Plan de Riesgos
ID | Tipo (Siglas) | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medidas Preventivas | Medidas Correctoras
R1 | RF / RE | Fatiga visual por uso continuado del ordenador | Alta | Medio | Regla 20-20-20; reducción luz azul; ajustar brillo | Descansos prolongados; uso de lágrimas artificiales
R2 | RE | Dolor de espalda y cuello por mala postura | Alta | Alto | Silla ergonómica; pantalla a la altura de los ojos; pausas activas | Estiramientos; reajuste del espacio de trabajo
R3 | RP | Estrés académico por carga de trabajo | Media | Alto | Planificación semanal; técnicas Pomodoro; limitar horas | Reorganización del calendario; descanso activo
R4 | RT | Pérdida de datos o archivos del proyecto | Media | Muy Alto | Uso de GitHub; copias de seguridad en la nube; commits frecuentes | Restauración desde backups; regenerar entorno de trabajo
R5 | REl | Fallos eléctricos o apagados inesperados | Baja | Alto | Regleta con protección; guardado automático | Recuperación de archivos; revisión del equipo
R6 | RO / RP | Sobrecarga por multitarea o mala gestión | Media | Alto | Planificación modular; priorización de tareas; enfoque en una tarea a la vez | Reorganizar roadmap; reducción de actividades simultáneas
R7 | RT | Exposición de claves o problemas de seguridad informática | Media | Muy Alto | Uso de variables .env; HTTPS; evitar subir claves | Rotación de claves; renovación de tokens JWT
R8 | RF | Calentamiento excesivo del equipo | Media | Medio | Base refrigerada; buena ventilación | Suspender/pausar tareas; enfriar equipo
R9 | RE | Dolor en muñecas o manos (tendinitis leve) | Media | Medio | Uso de reposamuñecas; teclado ergonómico; descansos | Hielo local; reducir uso temporal
R10 | RP | Aislamiento social por demasiadas horas de estudio | Baja | Medio | Pausas sociales; equilibrio entre vida y estudio | Actividades sociales programadas